MÔ TẢ DỰ ÁN

SMART IT HELPDESK — HỆ THỐNG HỖ TRỢ IT NỘI BỘ THÔNG MINH (TÍCH HỢP AI)

# 1. Giới thiệu dự án

Trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty phần mềm có quy mô nhân sự lớn, nhân viên thường xuyên gặp phải các sự cố liên quan đến công nghệ thông tin như quên mật khẩu, lỗi kết nối mạng, cần cấp quyền truy cập phần mềm, hoặc yêu cầu hỗ trợ cài đặt thiết bị. Quy trình xử lý các yêu cầu này hiện nay phần lớn được thực hiện thủ công qua email hoặc các kênh chat nội bộ, dẫn đến tình trạng thiếu minh bạch trong theo dõi tiến độ, không rõ ai đang phụ trách xử lý, và đội ngũ IT phải dành phần lớn thời gian lặp lại các câu trả lời cho những câu hỏi quen thuộc thay vì tập trung vào các sự cố phức tạp hơn.

Dự án "Smart IT Helpdesk" hướng đến xây dựng một hệ thống quản lý yêu cầu hỗ trợ IT tập trung, có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động phân loại và định tuyến yêu cầu đến đúng người xử lý, đồng thời cung cấp một trợ lý ảo (chatbot) có khả năng trả lời ngay lập tức các câu hỏi thường gặp dựa trên kho tài liệu hướng dẫn nội bộ của công ty. Nhờ đó, thời gian phản hồi được rút ngắn, khối lượng công việc của đội ngũ IT được giảm tải, và ban lãnh đạo có được cái nhìn tổng quan, minh bạch về hiệu suất xử lý sự cố thông qua các báo cáo thống kê trực quan.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Agile Scrum, với Trainer đóng vai trò Product Owner/khách hàng của dự án, triển khai trong 1 tháng (2 sprint, mỗi sprint 2 tuần) bởi đội ngũ 9 thành viên.

# 2. Mục tiêu dự án

- Tập trung hoá toàn bộ yêu cầu hỗ trợ IT vào một hệ thống duy nhất, thay thế cho việc trao đổi rời rạc qua email/chat.

- Ứng dụng AI để tự động phân loại loại sự cố, đánh giá mức độ ưu tiên và gợi ý người xử lý phù hợp.

- Cung cấp chatbot tự động trả lời các câu hỏi thường gặp dựa trên kho tri thức nội bộ, giảm tải cho đội IT.

- Cung cấp dashboard theo dõi hiệu suất xử lý: thời gian phản hồi trung bình, số lượng ticket theo trạng thái, mức độ hài lòng của nhân viên.

- Đảm bảo tính bảo mật thông qua cơ chế xác thực JWT (access token/refresh token) và phân quyền theo vai trò (role-based authorization).

# 3. Đối tượng người dùng

- Nhân viên (Employee): tạo yêu cầu hỗ trợ, theo dõi trạng thái xử lý, sử dụng chatbot để tự tra cứu, đánh giá mức độ hài lòng sau khi ticket được xử lý xong.

- Nhân viên IT (IT Agent): tiếp nhận và xử lý các ticket được giao, cập nhật trạng thái, đóng ticket sau khi hoàn thành.

- Quản trị viên (Admin): quản lý người dùng, quản lý kho tài liệu hướng dẫn nội bộ, theo dõi toàn bộ báo cáo thống kê và hiệu suất hệ thống.

# 4. Danh sách Features (Break ra thành các Features)

Dựa trên mục tiêu và đối tượng người dùng, dự án được chia thành 8 features chính như sau:

| Mã | Feature | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| F1 | Đăng nhập & Phân quyền | Đăng ký/đăng nhập bằng tài khoản công ty, xác thực qua JWT (access + refresh token), phân quyền theo 3 vai trò Employee/IT Agent/Admin. |
| F2 | Quản lý Ticket | Tạo yêu cầu hỗ trợ, giao việc cho IT Agent, theo dõi và cập nhật trạng thái xử lý theo thời gian thực. |
| F3 | AI Phân loại Ticket | Tự động đọc mô tả sự cố để gán loại vấn đề (mạng, phần mềm, tài khoản...) và mức độ ưu tiên, đồng thời gợi ý người xử lý phù hợp dựa trên khối lượng công việc hiện tại. |
| F4 | AI Chatbot Hỗ trợ (RAG) | Trợ lý ảo trả lời ngay các câu hỏi thường gặp dựa trên kho tài liệu hướng dẫn nội bộ, giúp nhân viên tự giải quyết vấn đề đơn giản mà không cần tạo ticket. |
| F5 | Quản lý Kho Tài liệu Hướng dẫn | Đăng, chỉnh sửa, phân loại và tìm kiếm các bài hướng dẫn xử lý sự cố thường gặp; là nguồn dữ liệu cho chatbot AI. |
| F6 | Thông báo | Thông báo cho nhân viên và IT Agent khi ticket có cập nhật, khi có ticket mới được giao, hoặc khi ticket sắp trễ hạn xử lý. |
| F7 | Dashboard & Báo cáo | Thống kê trực quan: số ticket theo trạng thái/mức ưu tiên, thời gian xử lý trung bình, khối lượng công việc theo từng IT Agent. |
| F8 | Đánh giá Sau Xử lý | Nhân viên đánh giá mức độ hài lòng sau khi ticket được đóng; hệ thống tổng hợp điểm đánh giá theo từng IT Agent/giai đoạn. |

# 5. User Stories (Từ Features Break thành User Story)

## F1 — Đăng nhập & Phân quyền

- Là nhân viên, tôi muốn đăng ký/đăng nhập bằng tài khoản công ty, để có thể gửi yêu cầu hỗ trợ IT.

- Là người dùng, tôi muốn hệ thống dùng JWT (access + refresh token), để phiên đăng nhập được bảo mật và không phải đăng nhập lại liên tục.

- Là Admin, tôi muốn phân quyền theo vai trò (Employee/IT Agent/Admin), để mỗi người chỉ thấy đúng phần dữ liệu được phép.

## F2 — Quản lý Ticket

- Là nhân viên, tôi muốn tạo yêu cầu hỗ trợ kèm mô tả sự cố, để đội IT biết và xử lý.

- Là nhân viên, tôi muốn xem trạng thái ticket của mình theo thời gian thực, để biết yêu cầu đang được xử lý tới đâu.

- Là IT Agent, tôi muốn xem danh sách ticket được giao cho mình, để sắp xếp thứ tự ưu tiên xử lý.

- Là IT Agent, tôi muốn cập nhật trạng thái/đóng ticket sau khi xử lý xong, để hệ thống ghi nhận kết quả.

## F3 — AI Phân loại Ticket

- Là hệ thống, khi ticket được tạo, tôi muốn AI tự động phân tích mô tả để gán loại sự cố và mức độ ưu tiên, để giảm thao tác phân loại thủ công.

- Là IT Agent, tôi muốn ticket được tự động gợi ý người xử lý phù hợp dựa trên loại sự cố và khối lượng công việc hiện tại, để phân bổ công việc đồng đều.

- Là Admin, tôi muốn xem lại độ chính xác phân loại của AI theo thời gian, để đánh giá và cải thiện mô hình.

## F4 — AI Chatbot Hỗ trợ (RAG)

- Là nhân viên, tôi muốn hỏi chatbot trước khi tạo ticket, để nhận câu trả lời ngay nếu là vấn đề thường gặp.

- Là nhân viên, tôi muốn chatbot trả lời dựa trên tài liệu hướng dẫn nội bộ chính thức, để thông tin nhận được đáng tin cậy.

- Là IT Agent, tôi muốn xem lại các câu hỏi chatbot chưa trả lời tốt, để bổ sung tài liệu hướng dẫn còn thiếu.

## F5 — Quản lý Kho Tài liệu Hướng dẫn

- Là Admin, tôi muốn đăng/chỉnh sửa bài hướng dẫn xử lý sự cố thường gặp, để làm nguồn dữ liệu cho chatbot và nhân viên tự tra cứu.

- Là nhân viên, tôi muốn tìm kiếm tài liệu hướng dẫn theo từ khóa, để tự giải quyết vấn đề đơn giản mà không cần tạo ticket.

- Là Admin, tôi muốn phân loại tài liệu theo chủ đề, để quản lý kho tri thức có hệ thống.

## F6 — Thông báo

- Là nhân viên, tôi muốn nhận thông báo khi ticket của mình có cập nhật, để không phải liên tục kiểm tra thủ công.

- Là IT Agent, tôi muốn nhận thông báo khi có ticket mới được giao, để xử lý kịp thời.

- Là IT Agent, tôi muốn được nhắc khi ticket sắp trễ hạn xử lý, để ưu tiên xử lý trước.

## F7 — Dashboard & Báo cáo

- Là Admin, tôi muốn xem tổng số ticket theo trạng thái và mức ưu tiên, để nắm tình hình chung.

- Là Admin, tôi muốn xem thời gian xử lý trung bình theo từng loại sự cố, để đánh giá hiệu suất đội IT.

- Là Admin, tôi muốn xem khối lượng công việc theo từng IT Agent, để cân đối phân công.

## F8 — Đánh giá Sau Xử lý

- Là nhân viên, tôi muốn đánh giá mức độ hài lòng sau khi ticket được đóng, để phản hồi chất lượng dịch vụ.

- Là Admin, tôi muốn tổng hợp điểm hài lòng theo từng IT Agent/giai đoạn, để đưa vào báo cáo đánh giá hiệu suất.

# 6. Công cụ Quản lý Công việc

Nhóm lựa chọn Trello để quản lý backlog, phân công task và theo dõi tiến độ theo sprint, vì giao diện đơn giản, phù hợp với quy mô 9 thành viên và thời gian dự án ngắn (1 tháng), đồng thời miễn phí và dễ chia sẻ với Trainer để theo dõi.

Board được tổ chức thành các cột: Backlog → Sprint 1 → Sprint 2 → In Progress → Review → Done, mỗi thẻ (card) tương ứng với 1 task, có gắn nhãn Feature liên quan, người phụ trách (PIC) và deadline.

# 7. Kế hoạch Sprint & Phân công (Việc 2)

Nhóm gồm 9 thành viên: TV1 (Scrum Master kiêm Backend), TV2–TV5 (Backend), TV6–TV7 (Frontend), TV8 (AI/RAG Engineer), TV9 (QA/Tester xuyên suốt cả 2 sprint). Tên viết tắt "TVn" cần được thay bằng tên thật của từng thành viên khi áp dụng thực tế.

## Sprint 1 (Tuần 1–2): Xây dựng nền tảng — Auth, Ticket, Tài liệu, Thông báo

Mục tiêu: hoàn thành F1, F2, F5, F6 — demo được luồng "nhân viên tạo ticket → IT Agent xử lý → đóng ticket", có tài liệu hướng dẫn và thông báo cơ bản.

| Task | Feature liên quan | PIC | Ưu tiên | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế DB & ERD tổng thể | Nền tảng | TV1 | Cao | 2 ngày |
| Setup project, Docker Compose, CI cơ bản | Nền tảng | TV1 | Cao | 2 ngày |
| API đăng ký/đăng nhập + JWT (access/refresh) | F1 | TV2 | Cao | 3 ngày |
| Middleware phân quyền theo role | F1 | TV2 | Cao | 2 ngày |
| API tạo/xem ticket | F2 | TV3 | Cao | 3 ngày |
| API giao việc & cập nhật trạng thái ticket | F2 | TV3 | Cao | 2 ngày |
| API quản lý tài liệu hướng dẫn (CRUD) | F5 | TV4 | Trung bình | 3 ngày |
| API tìm kiếm tài liệu theo từ khóa | F5 | TV4 | Trung bình | 2 ngày |
| Module gửi thông báo cơ bản (in-app) | F6 | TV5 | Trung bình | 3 ngày |
| Giao diện đăng nhập & tạo ticket | F1, F2 | TV6 | Cao | 3 ngày |
| Giao diện danh sách & chi tiết ticket | F2 | TV7 | Cao | 3 ngày |
| Chuẩn bị dữ liệu mẫu cho AI (câu hỏi thường gặp) | F3, F4 | TV8 | Trung bình | 3 ngày |
| Viết test case cho Auth & Ticket API | F1, F2 | TV9 | Cao | Xuyên suốt |

## Sprint 2 (Tuần 3–4): Tích hợp AI — Phân loại, Chatbot, Dashboard, Đánh giá

Mục tiêu: hoàn thành F3, F4, F7, F8 — thể hiện rõ giá trị AI của hệ thống (tự phân loại ticket, chatbot RAG), có dashboard báo cáo và cơ chế đánh giá.

| Task | Feature liên quan | PIC | Ưu tiên | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng model/API phân loại ticket bằng AI | F3 | TV8 | Cao | 4 ngày |
| Tích hợp gợi ý người xử lý dựa trên workload | F3 | TV2 | Cao | 3 ngày |
| Xây dựng RAG pipeline (embedding tài liệu hướng dẫn) | F4 | TV8 | Cao | 4 ngày |
| API chatbot hỏi-đáp | F4 | TV3 | Cao | 3 ngày |
| Module thông báo nâng cao (nhắc trễ hạn) | F6 | TV5 | Trung bình | 2 ngày |
| API thống kê dashboard | F7 | TV4 | Cao | 3 ngày |
| API đánh giá sau xử lý (feedback) | F8 | TV5 | Trung bình | 2 ngày |
| Giao diện chatbot | F4 | TV6 | Cao | 3 ngày |
| Giao diện dashboard & biểu đồ | F7 | TV7 | Cao | 3 ngày |
| Giao diện đánh giá & tài liệu hướng dẫn | F5, F8 | TV6 | Trung bình | 2 ngày |
| Test AI classification & chatbot, viết test report | F3, F4 | TV9 | Cao | 3 ngày |
| Chuẩn bị demo, slide, hoàn thiện README | Toàn bộ | Cả nhóm | Cao | 2 ngày |

# 8. Tổng hợp cho Trainer (Theo dõi theo Sprint)

Bảng dưới đây tổng hợp để Trainer dễ theo dõi mỗi sprint nhóm hoàn thành những features/user stories nào, và ai là PIC phụ trách chính (chi tiết PIC từng đầu việc xem tại mục 7).

| Sprint | Features hoàn thành | User Stories chính | PIC phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | F1 — Đăng nhập & Phân quyền F2 — Quản lý Ticket F5 — Kho Tài liệu Hướng dẫn F6 — Thông báo | Đăng ký/đăng nhập JWT; phân quyền theo role; tạo/xem/giao/cập nhật ticket; đăng & tìm kiếm tài liệu hướng dẫn; thông báo cập nhật ticket | TV1–TV7 (xem PIC chi tiết ở bảng Sprint 1) |
| Sprint 2 | F3 — AI Phân loại Ticket F4 — AI Chatbot (RAG) F7 — Dashboard & Báo cáo F8 — Đánh giá Sau Xử lý | AI tự phân loại & gợi ý người xử lý; chatbot trả lời dựa trên tài liệu nội bộ; thống kê ticket/hiệu suất; đánh giá hài lòng sau xử lý | TV2–TV9 (xem PIC chi tiết ở bảng Sprint 2) |